校园外卖点餐系统站会记录

文档用途：项目答辩 PPT 材料整理

项目主题：校园外卖点餐系统敏捷 Web 开发

会议形式：每日站会，围绕“昨天完成了什么、今天计划做什么、遇到什么阻碍”展开

迭代范围：三次核心迭代

一、迭代一：基础框架与核心点餐流程

迭代目标：完成系统基础架构搭建，打通学生端从浏览商家、查看菜品到加入购物车的基础流程，为后续订单和支付功能提供数据基础。

核心需求：

用户能够完成登录、注册和身份识别。

学生端能够浏览商家列表和菜品列表。

用户能够查看菜品详情并加入购物车。

系统具备基础页面路由、接口调用和数据展示能力。

管理端或后台具备基础数据维护入口。

第 1 次站会

昨日完成：

明确项目主题、用户角色和基本业务边界。

初步划分学生端、商家端、后台管理端的功能模块。

完成项目技术选型讨论，确定前后端分工方式。

今日计划：

搭建前端项目基础结构。

设计登录注册、首页、商家列表、菜品列表等核心页面原型。

梳理数据库中用户、商家、菜品、购物车等基础实体。

遇到阻碍：

需求边界较大，初期需要控制功能范围，优先保证核心点餐链路可演示。

第 2 次站会

昨日完成：

完成项目目录结构和基础页面路由。

初步完成登录、注册页面布局。

设计商家、菜品、用户等基础数据表字段。

今日计划：

实现商家列表页面和菜品展示页面。

完成前端与后端基础接口联调。

统一页面样式和交互规范，保证后续页面风格一致。

遇到阻碍：

前后端接口字段命名需要统一，避免后续联调成本增加。

第 3 次站会

昨日完成：

商家列表页面初步完成。

菜品列表能够根据商家展示对应数据。

登录状态保存和基础权限判断已经具备雏形。

今日计划：

增加菜品详情展示。

实现购物车添加、数量修改和删除功能。

对首页、商家页、菜品页进行整体样式调整。

遇到阻碍：

购物车数据需要明确是本地临时保存还是后端持久化保存，团队决定优先采用后端保存，便于后续生成订单。

第 4 次站会

昨日完成：

完成购物车基础功能。

学生端核心浏览流程基本打通。

修复部分页面跳转和接口返回字段不一致问题。

今日计划：

完成迭代一功能自测。

补充基础测试用例和缺陷记录。

准备迭代评审材料，展示从登录到加入购物车的完整路径。

遇到阻碍：

部分页面缺少空数据提示，影响演示体验，需要在迭代收尾时补充。

迭代一站会总结

本次迭代完成了系统从 0 到 1 的基础搭建，重点解决了项目结构、用户入口、商家菜品展示和购物车功能。通过站会及时暴露了接口字段不统一、需求范围过大、空状态展示不足等问题，并在迭代内完成了主要修正。

PPT 可提炼内容：

第一轮迭代目标是“打通基础点餐链路”。

主要交付物包括登录注册、商家列表、菜品列表、购物车。

团队通过每日站会同步前后端接口问题，提高联调效率。

二、迭代二：订单生成、订单管理与商家处理

迭代目标：在购物车基础上实现订单提交、订单状态流转和商家接单处理，使系统从“能选餐”升级为“能下单、能处理订单”。

核心需求：

学生能够从购物车提交订单。

系统能够生成订单编号、订单明细和订单总价。

用户能够查看个人订单列表和订单详情。

商家能够查看待处理订单并更新订单状态。

订单状态包含待接单、制作中、配送中、已完成、已取消等关键节点。

第 1 次站会

昨日完成：

复盘迭代一遗留问题，确认购物车与订单模块的数据衔接方式。

明确订单主表和订单明细表的字段设计。

梳理学生下单和商家处理订单的业务流程。

今日计划：

实现从购物车生成订单的后端逻辑。

完成订单提交页面和订单确认页面。

添加订单金额计算和菜品数量校验。

遇到阻碍：

订单生成涉及多表数据写入，需要保证订单主数据与明细数据一致。

第 2 次站会

昨日完成：

完成订单提交接口初版。

前端能够从购物车页面跳转到订单确认页面。

初步实现订单总价计算。

今日计划：

完成个人订单列表页面。

实现订单详情页面，展示商家信息、菜品明细、金额和状态。

补充订单提交后的购物车清理逻辑。

遇到阻碍：

订单状态字段需要统一枚举值，避免前端展示和后端存储不一致。

第 3 次站会

昨日完成：

学生端订单列表和订单详情基本完成。

订单提交后能够清空对应购物车数据。

修复重复提交订单导致数据异常的问题。

今日计划：

开发商家端订单处理页面。

支持商家查看待处理订单并修改订单状态。

对订单状态流转增加基础限制，避免状态逆向变化。

遇到阻碍：

商家端和学生端对订单状态的展示文案不同，需要统一业务含义后分别适配展示。

第 4 次站会

昨日完成：

商家端订单处理页面完成初版。

订单状态可以从待接单流转到制作中、配送中和已完成。

学生端订单列表能够展示最新订单状态。

今日计划：

完成订单模块联调和异常场景测试。

增加取消订单、无订单提示和提交失败提示。

准备迭代二演示脚本。

遇到阻碍：

异常提示不够清晰，用户在下单失败时无法判断原因，需要补充提示语。

迭代二站会总结

本次迭代将系统核心业务从“浏览和选择菜品”推进到“订单提交和订单处理”。团队重点解决了订单数据一致性、订单状态流转、前后端状态枚举统一等问题。迭代结束后，系统已经能够完整演示学生下单、商家接单、状态更新和学生查看订单进度的业务链路。

PPT 可提炼内容：

第二轮迭代目标是“完善交易主流程”。

主要交付物包括订单提交、订单列表、订单详情、商家接单和订单状态流转。

团队通过站会持续跟踪订单数据一致性和状态流转问题。

三、迭代三：后台管理、体验优化与答辩演示准备

迭代目标：完善后台管理能力，提升系统稳定性和用户体验，补齐答辩演示所需的完整业务闭环。

核心需求：

管理员能够维护用户、商家、菜品和订单数据。

系统具备基础统计或数据概览能力。

页面交互体验更加完整，包括加载、空状态、错误提示和操作反馈。

完成项目测试、缺陷修复和答辩演示流程准备。

第 1 次站会

昨日完成：

复盘迭代二订单模块遗留问题。

明确后台管理端的优先级，优先完成商家、菜品和订单维护。

梳理答辩需要展示的完整业务流程。

今日计划：

开发后台管理首页和基础导航。

实现商家管理、菜品管理页面。

补充管理员身份权限判断。

遇到阻碍：

后台功能较多，需要避免平均用力，团队决定优先保证高频管理功能可用。

第 2 次站会

昨日完成：

后台管理端基础框架完成。

商家信息和菜品信息可以进行列表展示。

初步完成新增、编辑、删除等维护操作。

今日计划：

实现订单管理页面。

增加用户管理或角色查看功能。

统一后台页面表格、按钮和提示样式。

遇到阻碍：

删除操作存在误操作风险，需要增加确认提示。

第 3 次站会

昨日完成：

订单管理页面完成初版。

后台能够查看订单状态和订单明细。

商家、菜品维护功能完成主要联调。

今日计划：

补充基础数据统计展示，例如订单数量、商家数量、菜品数量等。

修复页面在空数据和接口异常时的展示问题。

整理测试用例和缺陷修复记录。

遇到阻碍：

数据统计口径需要简化，答辩展示以“管理概览”为主，不扩展复杂报表。

第 4 次站会

昨日完成：

完成后台数据概览功能。

修复若干页面显示和交互问题。

整理项目演示流程，包括学生下单、商家处理、后台管理三个场景。

今日计划：

完成系统全流程自测。

整理答辩 PPT 所需材料。

准备风险总结、迭代回顾和项目成果展示。

遇到阻碍：

答辩时间有限，需要压缩演示流程，突出核心业务闭环和团队敏捷协作过程。

迭代三站会总结

本次迭代重点补齐后台管理、数据维护、体验优化和答辩准备内容。团队从功能完整性、稳定性和展示效果三个方面推进收尾工作，最终形成学生端、商家端、管理端三类角色协同的完整校园外卖点餐系统。

PPT 可提炼内容：

第三轮迭代目标是“完善管理能力与交付质量”。

主要交付物包括后台管理、数据概览、体验优化、测试修复和答辩演示脚本。

团队通过站会持续压缩范围、处理缺陷、保障最终可演示效果。

四、站会机制对项目的作用

保证团队成员每天了解项目进度，减少信息差。

快速暴露前后端接口、数据库字段、页面交互等协作问题。

帮助团队根据迭代目标控制需求范围，避免在短周期内扩展过多功能。

为答辩材料积累了真实的过程证据，包括计划、执行、阻碍和改进。

五、答辩 PPT 建议引用页

“三次迭代总体路线”：迭代一基础点餐，迭代二订单闭环，迭代三后台管理与优化。

“每日站会协作机制”：昨天完成、今天计划、遇到阻碍。

“敏捷过程改进”：接口统一、状态枚举统一、异常提示完善、演示流程压缩。

“项目成果”：学生端、商家端、后台管理端形成完整业务闭环。